## Лист1
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РАБОТЫ ТООУ "ДИРЕКЦИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ВАЖНОЕ ДЕЛО" НА 2011 г.
Мероприятия | Дата проведения | Целевые аудитории | Цель | Задачи | Плановый показатель (декабрь 2011г.)
Адресная патронажная помощь | В течение года. | Пожилые граждане и инвалиды. | Создание условий для позитивной социализации молодежи Тверской области. Повышение уровня социальной удовлетворенности населения ТО за счет деятельности регионального НКО. | Расширение по формам и охвату адресной помощи целевых аудиторий (пожилые и инвалиды): помощь по хозяйству, общение. | Охват целевой аудитории - 2 000, количество добровольцев - 1 000.
Патронаж социальных учреждений Тверской области | В течение года. | Одинокие пожилые люди, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. | Повышение уровня социальной удовлетворенности населения ТО за счет деятельности регионального НКО. | Оказание дополнительной помощи в социализации детей сирот; снижение уровня социального одиночества пожилых граждан; помощь в благоустройстве территорий. | 10 домов-интернатов для пожилых людей, 12 детских социальных учреждения.
Реализация гранта Института проблем гражданского общества "Школа социального аниматорства" | январь-сентябрь | школьники, студенты добровольцы. | социализация детей и подростков по месту жительства | Проведение тематических семинаров , социальных анимационных программ, развитие добровольческой деятельности. | Охват по проекту 1 000 человек
Участие в федеральных мероприятиях (выставки, конференции) | В течение года. | Партнерские организации, представители власти, бизнеса, общественности. | Продвижение имиджа программы "Важное дело" как одной из социально значимых организаций РФ. Продвижение "добровольчества"как компонента бренда ТО, формирующего позитивный имидж региона. | Поиск спонсоров, партеров, обмен опытом с общественными объединениями РФ. | Не менее 3 мероприятий.
Работа с грантами | В течение года. | Добровольцы проекта, жители Тверской области, пожилые люди, инвалиды, дети-сироты. | Реализация основных направлений программы "Важное дело" за счет поиска дополнительных финансовых средств. |  | Не менее 2.
Международный женский день. Организация праздничных мероприятий, помощь в благоустройстве территорий в домах-интернатах для одиноких пожилых людей и инвалидов. | март | Одинокие пожилые люди. | Повышение уровня социальной удовлетворенности населения ТО за счет деятельности регионального НКО. | Снижение уровня социального одиночества пожилых граждан и инвалидов. | 500 человек, 100 добровольцев.
Проведение международной добровольческой Акции "Весенняя неделя добра" | апрель | Добровольцы, жители Тверской области. | Создание условий для позитивной социализации молодежи Тверской области. | Привлечение взрослого населения к добровольческой деятельности. Повышение уровня информированности о программе. | Участие 1 000 добровольцев.
Проведение Сбора "Важных дел" | сентябрь | Добровольцы программы "Важное дело" | Создание условий для позитивной социализации молодежи Тверской области. | Обучение добровольцев для оказания более эффективной помощи целевым аудиториям. | Участие 150 лидеров добровольческого движения
Международный день пожилых людей. | 1 октября | Добровольцы программы "Важное дело" | Повышение уровня социальной удовлетворенности населения ТО за счет деятельности регионального НКО. | Взаимодействие с партнерскими организациями. | 300 добровольцев, 3000 пожилых людей.
Международный день инвалидов | 3 декабря | Добровольцы программы "Важное дело" | Повышение уровня социальной удовлетворенности населения ТО за счет деятельности регионального НКО. | Взаимодействие с партнерскими организациями. | 300 добровольцев, 1000 инвалидов.
Всемирный день волонтеров. Проведение VI регионального конкурса "Доброволец года" | 5 декабря | Добровольцы Тверской области. | Создание условий для позитивной социализации молодежи Тверской области. | Поощрение добровольцев. Привлечение внимания общественности к добровольческой деятельности. | участие 400 человек
Участие в региональных мероприятиях (выставки, конференции, круглые столы, форумы, фестивали).
День Победы. Участие добровольцев в праздничных мероприятиях. | 9 мая | Пожилые люди, ветераны ВОВ, жители ТО. | патриотическое воспитание молодежи |  | 1 000 добровольцев
День молодежи России | 27 июня | Молодежь ТО, добровольцы программы. | воспитание гражданской активности молодежи |  | 1 000 добровольцев